مقترح مبادرة

المعلومات الاساسية:

- عنوان المبادرة: .........................................................................................

- اسم الفريق /المجموعة (إن وجد): .......................................................................

- اسم منسق المبادرة / حلقة الاتصال: ....................................................................

- رقم الجوال: .............................................................................................

- البريد الالكتروني: ............................................................................

- ما هي المشكلة التي ستعالجها المبادرة:

ضعف قدرة بعض الآباء في مواقع النزوح بقطاع غزة على ممارسة أدوارهم الأسرية الفاعلة والإيجابية، مما ينعكس على تعاملهم وتفاعلهم مع أفراد أسرهم وعلى التماسك الأسري.

- أهم الأسباب والمبررات:

1. الصورة النمطية لدور الرجل داخل الأسرة: ما زالت بعض التصورات تختزل دور الرجل في كونه المعيل وصاحب القرار والمسؤول عن توفير الاحتياجات، بينما لا يُنظر بنفس القدر إلى أدواره في الرعاية، المشاركة، الدعم العاطفي، والاستماع لأفراد الأسرة. هذا الاختزال يجعل بعض الآباء يواجهون صعوبة عندما تتطلب الظروف منهم أدوارًا أسرية أوسع.

2. أنماط التربية التي انتقلت بين الأجيال: بعض الآباء تربوا في بيئات كان فيها التعبير عن المشاعر محدودًا، والطاعة مرتبطة بالسلطة، والخلاف يُحسم أحيانًا بالصراخ أو العقاب. ومع مرور الوقت، قد تنتقل هذه الأنماط تلقائيًا إلى طريقة تعامل الأب مع أسرته، حتى لو لم يكن مقتنعًا بها بشكل واعٍ.

3. الضغوط المتراكمة وتغيّر الحياة اليومية: ظروف النزوح لم تضف ضغطًا واحدًا، بل غيّرت شكل الحياة الأسرية بالكامل: فقدان الخصوصية، الاكتظاظ، عدم الاستقرار، تغير المسؤوليات، والقلق المستمر على الأسرة. هذه الظروف تجعل ممارسة الأدوار الأسرية أكثر صعوبة، خصوصًا عندما تتراكم الضغوط دون مساحة للتعامل معها.

4. تغير أدوار ومسؤوليات الأب داخل الأسرة: في ظروف النزوح، قد يجد الأب نفسه أمام مسؤوليات ومواقف لم يكن معتادًا عليها سابقًا، مع زيادة الاحتكاك اليومي بأفراد الأسرة وتغير توزيع الأدوار. وبالتالي تظهر الحاجة إلى إعادة التفكير في معنى أن يكون الأب مسؤولًا، مشاركًا، داعمًا، وشريكًا داخل الأسرة، وليس فقط معيلًا أو صاحب قرار.

5. محدودية المساحات الآمنة لمراجعة دور الرجل: غالبًا ما يُطلب من الرجل أن يكون «القوي» وأن يتحمل مسؤولياته دون الحديث عن الضغوط أو الصعوبات التي يواجهها. ومع غياب المساحات التي تسمح له بالتعبير والمراجعة والتعلم من تجارب الآخرين، قد يستمر في استخدام نفس الأساليب التي اعتاد عليها حتى عندما لا تكون مناسبة للظروف الحالية.

هذه العوامل لا تعني أن الآباء غير مسؤولين أو غير قادرين، لكنها تخلق فجوة بين الدور الذي يُتوقع من الأب أن يؤديه، وبين الأدوات والمساحة المتاحة له لممارسة هذا الدور بشكل إيجابي وفاعل.

- الأهداف العامة للمبادرة:

المساهمة في تعزيز ممارسة الآباء للرجولة الإيجابية في حياتهم اليومية، من خلال تطوير قدرتهم على التعبير عن مشاعرهم، والتعامل مع الخلافات الأسرية باحترام، وتحمل المسؤولية بعيدًا عن الصور النمطية التي تربط الرجولة بالعنف أو كبت المشاعر أو فرض السيطرة.

- أهداف المبادرة الخاصة:

1. رفع قدرة الآباء على التمييز بين السلوكيات المرتبطة بالرجولة التقليدية والسلوكيات التي تعكس الرجولة الإيجابية، من خلال التعامل مع مواقف واقعية من حياتهم اليومية.

2. تطوير مهارات الآباء في التواصل والتعبير عن المشاعر بطريقة صحية ومحترمة، خصوصًا في المواقف التي قد تتحول إلى غضب أو صراع.

3. تعزيز قدرة الآباء على التعامل مع الخلافات والمشكلات الأسرية دون اللجوء إلى العنف أو التهديد أو فرض السيطرة، من خلال تدريبهم على بدائل عملية لحل النزاعات.

4. إتاحة مساحة آمنة للآباء لمراجعة الأفكار والمعتقدات المرتبطة بمفهوم "الرجولة" ومناقشة تأثيرها على علاقتهم بأنفسهم وبأسرهم ومجتمعهم.

5. تحويل مفهوم الرجولة الإيجابية من فكرة نظرية إلى سلوكيات وممارسات يومية قابلة للتطبيق، بحيث يخرج الأب من المبادرة وهو قادر على تحديد ما الذي يمكنه تغييره فعليًا في طريقة تعامله مع الآخرين.

- الفئات المتأثرة بالمشكلة التي ستعمل عليها حلها المبادرة منها قبل التنفيذ:

| # | الفئة | طبيعة التأثير |
| --- | --- | --- |
| 1 | الآباء (30 أباً) - الفئة المباشرة | تأثير نفسي وسلوكي: التفريغ النفسي، ضبط النفس، وإدارة الغضب. |
| 2 | المراهقون (12-17 سنة) - الفئة غير المباشرة | تأثير تربوي وتواصلي: تحسين لغة الحوار، الشعور بالأمان، والأبوة الإيجابية. |
| 3 | الأسرة (الأمهات والأطفال) - الفئة غير المباشرة | تأثير مادي ووقائي: مستلزمات حقيبة الأمان، وتخفيف التوتر والبيئة الآمنة داخل الخيمة/المنزل. |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

- اهم الاثار التي ستحققها المبادرة (المخرجات):

1. تدريب وتأهيل 30 أباً على مهارات التفريغ النفسي، إدارة الغضب، والتربية الإيجابية خلال 6 أسابيع.

2. توزيع 30 "حقيبة أمان عائلة" تحتوي على مستلزمات طوارئ وإضاءة وأدوات تفاعلية وألعاب للأطفال.

3. تطبيق خطة "التوقف المؤقت" وإدارة الضغوط داخل المنازل/الخيام بنسبة لا تقل عن 80% من المشاركين.

4. تحسين التواصل والحوار الأسري وخفض أساليب العنف والإساءة تجاه الأبناء والمراهقين (12-17 سنة).

5. إحالة الحالات النفسية والاجتماعية الحادة إلى المسارات المتخصصة المتاحة في المنطقة.

- بعد العمل على المبادرة من هي الاطراف التي تؤثر بها سواء بالسلب او الايجاب:

| # | الطرف /الجهة | نوع التأثير سلبي /ايجابي | طبيعة التاثير |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | الآباء المشاركون | إيجابي | اكتساب مهارات التفريغ النفسي وإدارة الغضب، وتخفيف الضغوط والشعور بالذنب. |
| 2 | المراهقون والأطفال | إيجابي | حمايتهم من العنف والتهميش، وتحسين التواصل والحوار الأسري معهم. |
| 3 | الأسرة ككل | إيجابي | خفض حدة التوتر داخل الخيمة/المنزل، وتلقي مساعدات عينية عبر "حقائب أمان العائلة". |
| 4 | الآباء (المترددون في المشاركة) | سلبي | تردد بعض الآباء في المشاركة خوفًا من نعتهم بـ"العنيفين" أو نظرة المجتمع للدعم النفسي كـ"ضعف". |
| 5 | العائلات غير المشاركة | سلبي | شعور غير المشاركين بالإحباط نتيجة اقتصار الاستفادة على 30 أباً فقط بسبب محدودية الميزانية. |

- أنشطة التي ستنفذ من خلال المبادرة:

| # | النشاط | الفئة المستهدفة | عدد المستفيدين /ات | عدد مرات التنفيذ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | جلسات الدعم النفسي وإدارة الغضب والوالدية الإيجابية | الآباء النازحون | 30 أباً | 6 جلسات تدريبية (جلسة أسبوعياً لكل مجموعة) |
| 2 | ورشة تفاعلية مشتركة "تواصل وتعبير" بين الآباء والأبناء | الآباء والأبناء | 30 أباً + أبنائهم | جلسة واحدة لكل مجموعة (إجمالي جلستين) |
| 3 | جلسات حوارية موجهة للتعامل مع المراهقين | الآباء والمراهقون | 30 أباً + الفتيان (12-17 سنة) | جلسة واحدة لكل مجموعة (إجمالي جلستين) |
| 4 | توزيع "حقائب أمان العائلة" | الأسر المشاركة | 30 عائلة | مرة واحدة (خلال الأسبوع الخامس) |
| 5 | لقاء ختامي مجتمعي وتوزيع شهادات المشاركة | جميع المشاركين والأسرة | 30 عائلة (الآباء والأبناء) | حدث ختامي واحد |
| 6 | المتابعة النفسية والميدانية وإحالة الحالات الحرجة | الحالات المحتاجة من الآباء/الأسر | حسب الاحتياج | مستمر طوال فترة المبادرة |

- فترة التنفيذ:

(    /      /  2026) – (    /      /  2026)

- المنطقة المستهدفة / محافظة /مدينة /حي:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- خطة تنفيذ المبادرة:

| # | النشاط | وقت التنفيذ | المسؤولية | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | إعداد المكان، اختيار المشاركين، والتنسيق اللوجستي | الأسبوع 1 | منسق المبادرة + الفريق اللوجستي | حصر أسماء 30 أباً نازحاً وتقسيمهم لمجموعتين |
| 2 | تنفيذ جلسات إدارة الغضب وتفريغ الضغوط (الجلسات 1 و 2) | الأسبوع 2 و3 | الميسر النفسي | التركيز على تقنيات التهدئة والتعامل مع ضغوط النزوح |
| 3 | تنفيذ جلسات الوالدية الإيجابية وحماية الأسرة (الجلسات 3 و 4) | الأسبوع 4 و 5 | الميسر المجتمعي | تعزيز التواصل الاجتماعي والحد من العقاب القاسي |
| 4 | تنظيم الورش التفاعلية المشتركة مع الأطفال والمراهقين | الأسبوع 6 | الميسرون و منسق المبادرة | دمج الأبناء لتعزيز لغة الحوار وتخفيف الفجوة الأسرية |
| 5 | شراء وتوزيع حقائب الأمان المنزلية ومواد التفريغ | الأسبوع 7 | مسؤول الشراء واللوجستيات | تجهيز وتوزيع 30 حقيبة أمان للمشاركين |
| 6 | اللقاء الختامي، التقييم، وإعداد التقارير | الأسبوع 8 | منسق المبادرة و فريق المتابعة | توثيق الأثر الميداني وإغلاق الملفات المباشرة |

- التكلفة المالية (ميزانية المبادرة المتوقعة):

| # | الصنف | الوحدة | عدد الوحدات | تكلفة الوحدة | التكلفة الاجمالية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ضيافة ومياه للجلسات التدريبية | شخص/جلسة | 180 | $2.5 | $450 |
| 2 | حقائب أمان منزلية ومواد دعم أسري | حقيبة | 30 | 67$ | 2000$ |
| 3 | أدوات ومواد رسم وتفريغ نفسي (قرطاسية) | طقم/مجموعة | 1 | $250 | 250$ |
| 4 | مكافأة أجور وتسهيل الميسرين النفسيين | مقطوعية | 1 | 800$ | 800$ |
| 5 | مطبوعات وشعارات وشهادات اللقاء الختامي | طقم | 1 | 200$ | 200$ |
| 6 | مواصلات وتنقلات ميدانية للفريق والأنشطة | شهر | 2 | 150$ | 300$ |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

- أعضاء الفريق / المجموعة:

| # | الاسم | العنوان | رقم الجوال | البريد الالكتروني |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |